## HARMONOGAM_Makbet
załącznik nr 7
Harmonogram prac | [22 empty] | 2016-03-09
Spektakl: |  | Hiszpańska noc z Carmen, Zarzuella Show
miejsce: |  | Stadion Wrocław
data: |  | 2016-06-18
przygotował: |  | Karol Dutczak | karol.dutczak@opera.wroclaw.pl
Poniedziałek 6.06
| ekipa |  | liczba pracowników | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 42438.0417 | zakres prac | gotowość
| zabezp. murawy | [20 empty] | montaż zabezp. ciężkich | gotowe do 18:00
| montaż sceny | [20 empty] | montaż sceny
montaż nocny do uzgodnienia
Wtorek 7.06
| ekipa |  | liczba pracowników | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 42438.0417 | zakres prac | gotowość
| montaż sceny | [20 empty] | montaż sceny | scena gotowa do 18:00
montaż nocny do uzgodnienia
| montaż dekoracji | [20 empty] | montaż dekoracji
| zabezp. murawy | [20 empty] | montaż zabezp. do śr. obciążeń | gotowe do 22:00
| montaż świateł | [20 empty] | montaż rigging, wieże oświetleniowe
| montaż urz. akustyka | [20 empty] | montaż wież akustycznych
Środa 8.06
| ekipa |  | liczba pracowników | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 42438.0417 | zakres prac | gotowość
| montaż scena |  | 10 | [18 empty] | montaż sceny, FOH | scena i FOH gotowe do 18:00
montaż nocny do uzgodnienia
| montaż dekoracji | [20 empty] | montaż dekoracji
| montaż świateł | [20 empty] | montaż świateł, wieże oświetleniowe
| montaż urz. akustyka | [20 empty] | montaż urządzeń akustycznych
Czwartek 9.06
| ekipa |  | liczba pracowników | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 42438.0417 | zakres prac | gotowość
| montaż scena | [20 empty] | montaż sceny - poprawki | odbiór sceny godz.22:00
montaż nocny do uzgodnienia
| montaż dekoracji | [20 empty] | montaż dekoracji
| montaż świateł | [20 empty] | montaż świateł | zamontowane urządzenia
| montaż urz. akustyka | [20 empty] | montaż urządzeń akustycznych | gotowe do 20:00
| zagospodarowanie garderoby | [20 empty] | garderoby | gotowe do 18:00
Piątek 10.06
| ekipa |  | liczba pracowników | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 42438.0417 | zakres prac | gotowość
| montaż scena | [20 empty] | obsługa techniczna
montaż nocny do uzgodnienia
| montaż dekoracji | [20 empty] | montaż dekoracji
| programowanie świateł | [20 empty] | programowanie, obsług prób
| montaż projekcje | [20 empty] | montaż urządzeń
| montaż widowni na płycie | [20 empty] | montaż krzeseł | gotowe do 9:00 (100 szt)
| montaż urz. akustyka | [20 empty] | obsługa próby
| próba z fortepianem | [20 empty] | próba
Sobota 11.06
| ekipa |  | liczba pracowników | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 42438.0417 | zakres prac | gotowość
| montaż scena | [20 empty] | obsługa techniczna | scena gotowa do 22:00
montaż nocny do uzgodnienia
| montaż dekoracji | [20 empty] | montaż dekoracji
| programowanie świateł | [20 empty] | programowanie
| montaż projekcje | [20 empty] | montaż projekcji i telebeamów | gotowe do 22:00
| montaż urz. akustyka | [20 empty] | obsługa próby
| próba z fortepianem | [20 empty] | próba
Niedziela 12.06
| ekipa |  | liczba pracowników | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 42438.0417 | zakres prac | gotowość
| montaż scena | [20 empty] | obsługa techniczna
montaż nocny do uzgodnienia
| programowanie świateł | [20 empty] | programowanie
| montaż projekcje | [20 empty] | programowanie
| montaż dekoracji | [20 empty] | montaż dekoracji
| montaż podłoża dla koni | [20 empty] | montaż podkładu dla koni | gotowe do 24:00
Poniedziałek 13.06
| ekipa |  | liczba pracowników | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 42438.0417 | zakres prac | gotowość
| montaż scena | [20 empty] | obsługa techniczna
montaż nocny do uzgodnienia
| programowanie świateł | [20 empty] | programowanie, obsług prób
| montaż projekcje | [20 empty] | programowanie, obsługa prób
| montaż dekoracji | [20 empty] | montaż dekoracji
| montaż urz. akustyka | [20 empty] | obsługa prób
| próba z orkiestrą | [20 empty] | próby z orkiestrą
Wtorek 14.06
| ekipa |  | liczba pracowników | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 42438.0417 | zakres prac | gotowość
| montaż scena | [20 empty] | obsługa techniczna
montaż nocny do uzgodnienia
| programowanie świateł | [20 empty] | programowanie, obsług prób
| montaż projekcje | [20 empty] | programowanie, obsługa prób | gotowe do 9:00
| montaż dekoracji | [20 empty] | montaż dekoracji
| montaż urz. akustyka | [20 empty] | obsługa prób
| próba z orkiestrą | [20 empty] | próby z orkiestrą
środa 15.06
| ekipa |  | liczba pracowników | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 42438.0417 | zakres prac | gotowość
| montaż scena | [20 empty] | obsługa techniczna
montaż nocny do uzgodnienia
| programowanie świateł | [20 empty] | programowanie, obsług prób
| montaż projekcje | [20 empty] | programowanie, obsługa prób
| montaż dekoracji | [20 empty] | montaż dekoracji, obsługa tech. | gotowe do 22:00
| montaż urz. akustyka | [20 empty] | obsługa prób
| próba z orkiestrą | [20 empty] | próby z orkiestrą
Czwartek 16.06
| ekipa |  | liczba pracowników | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 42438.0417 | zakres prac | gotowość
| montaż scena | [20 empty] | obsługa techniczna
montaż nocny do uzgodnienia
| programowanie świateł | [20 empty] | programowanie, obsług prób
| montaż projekcje | [20 empty] | programowanie, obsługa prób
| montaż dekoracji | [20 empty] | poprawki dekoracje, obsługa tech.
| montaż urz. akustyka | [20 empty] | obsługa prób
| próba z orkiestrą | [20 empty] | próby z orkiestrą
Piątek 17.06
| ekipa |  | liczba pracowników | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 42438.0417 | zakres prac | gotowość
| montaż scena | [20 empty] | obsługa techniczna | pełna gotowość tech,
| programowanie świateł | [20 empty] | programowanie, obsług prób | pełna gotowość tech,
| zabezp. murawy | [20 empty] | montaż zabezp. do obciążeń lekkich | pełna gotowość tech,
| montaż widowni na płycie | [20 empty] | montaż krzeseł
| montaż dekoracji | [20 empty] | poprawki dekoracje, obsługa tech. | pełna gotowość tech,
| montaż projekcje | [20 empty] | programowanie, obsługa próby | pełna gotowość tech,
| montaż urz. akustyka | [20 empty] | obsługa próby | pełna gotowość tech,
PRÓBA GENERALNA
Sobota 18.06 dzień Spektaklu
| ekipa |  | liczba pracowników | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 42438.0417 | zakres prac | gotowość
| montaż scena | [20 empty] | obsługa techniczna | pełna gotowość tech,
| montaż widowni na płycie | [20 empty] | montaż krzeseł | gotowe do 19:00
| montaż projekcje | [20 empty] | obsługa spektaklu | pełna gotowość tech,
| montaż świateł | [20 empty] | obsługa spektaklu | pełna gotowość tech,
| montaż dekoracji | [20 empty] | obsługa techniczna | pełna gotowość tech,
| montaż urz. akustyka | [20 empty] | obsługa spektaklu | pełna gotowość tech,
SPEKTAKL
Niedziela 19.06 - Czwartek 23.06
| ekipa |  | liczba pracowników | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 42438.0417 | zakres prac | gotowość
| demontaż scena | [21 empty] | 23.06 do godz.16:00
| demontaż projekcje | [21 empty] | 20.06 do godz.20:00
| demontaż świateł | [21 empty] | 21.06 do godz.20:00
| demontaż dekoracji | [21 empty] | 21.06 do godz.20:00
| demontaż urz. akustyka | [21 empty] | 20.06 do godz.20:00
| demontaż krzeseł widowni | [21 empty] | 23.06 do godz.20:00
| zabezp. murawy | [21 empty] | 23.06 do godz.20:00