**TEKST JEDNOLITY ZAŁĄCZNIKA Nr 3 UWZGLĘDNIAJACY WSZYSTKIE MODYFIKACJE W TRAKCIE PROWADZONEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………………………………………………………. **Pieczęć Wykonawcy** | Załącznik nr 3 do IDW | |
| strona |  |
| z ogólnej liczby stron |  |

**ZAŁĄCZNIK DO OFERTY**

Niniejszy Załącznik do Oferty został przygotowany dla "WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO–BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO", opublikowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 – SIDIR (Tłumaczenie pierwszego wydania z 1999 r.).

(Uwaga: Wykonawcy zobowiązani są wypełnić puste rubryki w niniejszym Załączniku do Oferty, wypełniony i podpisany załącznik stanowi integralna część oferty)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| *1* | *2* | *3* |
| Nazwa i adres Zamawiającego do Korespondencji | 1.1.2.2 | **Opera Wrocławska**  **ul. Świdnicka 35**  **50 – 066 Wrocław** |
| Nazwa i adres Wykonawcy do korespondencji | 1.1.2.3 | .............................................................  ............................................................. |
| Nazwa i adres Inżyniera do korespondencji | 1.1.2.4 | Biuro Inwestorskie Janusz Rybka;  50-043 Wrocław; ul. Podwale 17b/1a-**lider konsorcjum** ;  EKOCENTRUM Sp. z o.o.**,** ul. Budziszyńska 35/1,54-434 Wrocław –**członek konsorcjum.** |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 | 25 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 6 miesięcy |
| Okres Gwarancji | 1.1.3.10 | 36 miesięcy |
| Rękojmia za Wady | 1.1.3.11 | 36 miesięcy |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | Faks winien być potwierdzony na piśmie |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | Najpóźniej 14 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 10% Ceny Oferty (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) określonej w Akcie Umowy |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6:00 – 22:00 przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie) lub jeżeli wymaga tego technologia robót – 7 dni w tygodniu, przez całą dobę |
| Data Rozpoczęcia Robót | 8.1 | 1 miesiąc od wejścia Kontraktu w życie |
| Kara umowna za zwłokę | 8.7 | * 0,02% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki dla Robót; |
| Maksymalna kwota kar za zwłokę | 8.7 | * 10%Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej określonej w Akcie Umowy dla Robót; |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 4 000 000 PLN na zasadach wg. klauzuli 14.3 |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Okresy na przedłożenie:  - dowodów ubezpieczenia  - stosownych polis | 18.1(a)(b) | przed Datą Rozpoczęcia |
| Dopuszczalne kwoty potrąceń | 18.2  18.3 | 20 000 PLN  5 000 PLN |
| Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 105 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | 100 000 PLN za każde zdarzenie do wysokości sumy ubezpieczenia 2 000 000 PLN |
| Data wyznaczenia Komisji Rozjemczej | 20.2 | Nie ma zastosowania |
| Liczebność Komisji Rozjemczej | 20.2 | Nie ma zastosowania |
| Sąd Powszechny | 20.9 | Właściwy dla siedziby Zamawiającego |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)** | **Miejscowość**  **i data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |